## Sheet1
项目第9周周报
项目名称：智能聊天机器人 |  | 组长：蒋祎
组员（按周报统计顺序） | 工作内容（详细文字） | 完成情况（文字） | 完成度% | 下周计划（详细文字）
蒋祎 | 学习jieba分词，改善文字转拼音模块 | 学习了网上的代码，对分词方法有了初步认识 | 100 | 用分词模式完善文字转拼音代码编写
张天翊 | 编写设计文档 | 完成了核心功能设计 | 80 | 语音模型训练
谭兴成 | 语音模型训练 | 修改部分代码 | 60 | 语音模型训练
娄泰宇 | 编写设计文档 | 完成了核心功能设计 | 80 | 语音模型训练
王世龙 | 查找并下载语音识别语料库 | 找到语料库并成功进行解析 | 100 | 进行语音识别模型训练